## Sheet1
系统 | Key | Summary | Assignee | Reporter | 优先级 | 状态 | 现状
政务网 （严重 3个） | PZZW-32 | 首页--旅游攻略、景区推荐及其他功能模块图片请做成平铺自适应 | 余海军 | 贾璐瑶 | 严重 | 打开 | 待沟通
| PZZW-10 | 首页微博页面，有一层置灰（请对照UI） | 余海军 | 贾璐瑶 | 严重 | 重新打开 | 待沟通
| PZZ-3 | 搜索文章，显示多条记录，点击翻页，跳转空白页 | 余海军 | 贾璐瑶 | 严重 | 打开 | 修改中
电商网 （严重 3个） （轻微 4个） | PZXMDS-18 | 在首页点击页面上方的搜索按钮，出现的搜索输入框一闪而过，搜索框前的盘州天气信息也会跟着自动刷新，搜索凯悦酒店搜索不出来，且搜索框的输入光标和实际的输入框不匹配。 | 冯舒伟 | 郭晓艳 | 轻微 | 打开 | 搜索问题，已修改待验证
| PZXMDS-9 | 首页上方的搜索按钮，输入内容之后，搜索不出来内容。 | 冯舒伟 | 郭晓艳 | 轻微 | 重新打开 | 搜索问题，已修改待验证
| PZDS-160 | 用户在登录的状态，有时候“首页”右上角却是下线的状态，其他页面是登录的状态。 | 冯舒伟 | 郭晓艳 | 严重 | 打开 | 需要重新登录
| PZDS-155 | 首次打开电商网页面，点击"登录”按钮，填写完信息之后，点击该页面上的“登录”按钮，页面没有反应。（出现的次数比较少） | 冯舒伟 | 郭晓艳 | 轻微 | 重新打开 | 已修改待验证
| PZDS-152 | 点击主菜单上的不同类型，观察天气，刷新过程中闪现的时候没有温度等信息。 | 冯舒伟 | 郭晓艳 | 轻微 | 重新打开 | 非bug，刷新数据
| PZDS-147 | 创建美食类型的店铺在进行“店铺图片”上传时，当添加图片数量达到6时，就应该提示不能再添加图片，而不是添加超过6个时，上传的时候才提示最多能上传6个。 | 冯舒伟 | 郭晓艳 | 严重 | 打开 | 插件问题，后期优化
| PZDS-127 | “门票”类型下点击“价格”，不管升序还是降序，价格旁边的箭头都是向下的。 | 冯舒伟 | 郭晓艳 | 严重 | 重新打开 | 已修改待优化，箭头已修改
商户 （严重 2个） （轻微 3个） | PZSHZ-2 | 联盟圈管理 美食类型匹配出了酒店类型的联盟圈信息，且联盟圈成员显示全部，数据匹配不正确（应只显示美食的联盟圈信息及联盟圈成员）（联盟圈请开发自测） | 黎乐乐 | 杨应新 | 严重 | 打开 | 非bug，正确产品逻辑
| PZSH-37 | 登录商户后，卡顿不能动，不能点击，需要关掉浏览器重新打开（偶现多次,360浏览器），需要优化 | 冯舒伟 | 贾璐瑶 | 轻微 | 打开 | 兼容性问题
| PZSH-29 | 线路类型--店铺介绍不兼容（360浏览器） | 冯舒伟 | 贾璐瑶 | 轻微 | 打开 | 兼容性问题
| PZSH-25 | 360、IE8浏览器不兼容商户中心 | 冯舒伟 | 贾璐瑶 | 轻微 | 打开 | 兼容性问题
| PZSH-3 | 电商网、APP、微信 每个类型生成订单 商户中心的库存数不随之改变 | 程江涛 | 杨应新 | 严重 | 重新打开 | 正确产品逻辑
后台 （严重 3个） （轻微 4个） | PZHT-123 | 当商品禁售或者店铺拉黑后，营销后台的推荐管理下的推荐商品管理或者店铺管理下不应该再出现前面说到的商品或店铺信息。 | 冯舒伟 | 郭晓艳 | 严重 | 重新打开 | 已修改待验证
| PZHT-97 | 旅游动态、旅游监管、旅游服务、旅游攻略--将所属平台全部勾选不显示文章 | 余海军 | 贾璐瑶 | 轻微 | 重新打开 | 已解决bug
| PZHT-48 | （搜狗浏览器）打开后台，当网页缩小或者放大的时候，后台页面显示不兼容。 | 冯舒伟 | 郭晓艳 | 严重 | 打开 | 兼容性问题
| PZHT-26 | 订单管理 通过订单号查看订单信息 信息不能整齐的在表格显示（360浏览器兼容性问题） | 冯舒伟 | 杨应新 | 轻微 | 打开 | 兼容性问题
| PZHT-23 | 入驻审核 审核店铺信息 点击同意入驻，点击了无反应（360浏览器兼容性问题） | 冯舒伟 | 杨应新 | 轻微 | 打开 | 兼容性问题
| PZHT-22 | 入驻审核 审核店铺休息 标题字样有分离，且背景色不对，且店铺介绍等内容显示也不正确，且鼠标放到图片上 不能显示放大的图片（360浏览器兼容性问题） | 冯舒伟 | 杨应新 | 轻微 | 打开 | 兼容性问题
| PZHT-12 | 系统 总是短时间内自动退出登录 总是需要重新登录 且登录成功后 页面重复 页面乱了 | 冯舒伟 | 杨应新 | 严重 | 重新打开 | 修改中
APP （严重 1个） （轻微 5个） | APPV-43 | 酒店类型--点击退单，退单申请原因页面，点击提交申请按钮，无反应（订单列表和订单详情一致） | 冯舒伟 | 贾璐瑶 | 轻微 | 打开 | 已修改待验证
| APPV-41 | 酒店类型--订单详情里的退单按钮样式不对 | 冯舒伟 | 贾璐瑶 | 轻微 | 打开 | 已修改待验证
| APPV-30 | 门票线路--我的订单，点击退单按钮，提示是否退单，点击是，无反应 | 冯舒伟 | 贾璐瑶 | 轻微 | 打开 | 已修改待验证
| APPV-29 | 门票线路--订单详情页没有退单按钮 | 冯舒伟 | 贾璐瑶 | 轻微 | 打开 | 已修改待验证
| PZXMAPP-30 | 嘀嘀--商家抢单成功后，点击查看此单返回，报页面出错（偶现，点击手机物理键返回，请多试几次） | 史帅龙 | 贾璐瑶 | 严重 | 重新打开 | 已修改待验证
| PZXMAPP-25 | 收货地址--多次点击新建收货地址报页面出错 | 史帅龙 | 贾璐瑶 | 轻微 | 重新打开 | 已修改待验证