## 北京计划 (hidden)
|  | 项目名 | 完成时间
4.3旅游应用体系建设 | 4.3.1智慧旅游管理平台建设 | 1）旅游政务系统 | 6月30
|  | 4）旅游市场监管系统 | 6月30
|  | 6）规划管理信息系统 | 6月30
|  | 7）旅游诚信管理系统 | 6月30
|  | 8）旅游监察系统 | 7月7
|  | 9）旅游环保生态管理建设 | 7月21
| 4.3.2智慧旅游营销平台建设 | 1)招商引资系统建设 | 7月21
|  | 2)旅游行业联盟系统建设 | 7月21
|  | 3)旅游客户关系管理系统建设 | 7月21
|  | 4)旅游业务渠道管理系统建设 | 7月28
|  | 5)旅游品牌宣传管理系统建设 | 7月28
|  | 8)旅游整合营销管理系统建设 | 7月14
|  | 9)自媒体营销服务管理系统建设 | 7月14
| 4.3.3智慧旅游服务平台建设 | 1）旅游目的地门户建设（资讯及电子商务网站） | 7月7
|  | 2）景区门户网站建设 | 7月7
|  | 3）旅游目的地官方APP系统 | 7月14
|  | 6）互联网改造服务管理系统 | 7月7
|  | 7）旅游电子商务服务系统建设 | 7月7
| 4.3.4旅游产业精准扶贫支持平台建设 | 旅游消费扶贫平台手机端 | 7月21
|  | 电商扶贫PC端 | 7月21
|  | 旅游扶贫数据库 | 7月21
| 4.3.7游客集散中心建设 | 2）景区游客智能语音导游系统建设 | 7月14
|  | 3）景区旅游咨询系统建设 | 7月14
4.4大数据决策支持平台建设 |  | 4) 实现移动终端APP应用 | 7月28

## Sheet2 (hidden)
4.2大数据中心建设 | 4.2.1大数据管理中心建设 | 大数据智能分析核心处理软件
数据实时交互管理
云数据存储管理
数据同步管理
数据灾备系统
大数据采集处理引擎
数据统一分发与管理
云计算服务框架
统一管理框架
深度集成框架
| 4.2.2旅游地理信息系统建设 | 旅游资源图形化管理
电子地图引擎
旅游电子地图平台
4.3旅游应用体系建设 | 4.3.1智慧旅游管理平台建设 | 1）旅游政务系统
3）舆情监测预报系统
4）旅游市场监管系统
5）旅游资源管理
6）规划管理信息系统
7）旅游诚信管理系统
8）旅游监察系统
9）旅游环保生态管理建设
| 4.3.2智慧旅游营销平台建设 | 1)招商引资系统建设
2)旅游行业联盟系统建设
3)旅游客户关系管理系统建设
4)旅游业务渠道管理系统建设
5)旅游品牌宣传管理系统建设
6)旅游精准营销管理系统建设
车源地分析
游客来源热点排名分析
全市旅游热点分析
游客消费水平分析
旅游服务企业经营状况分析
7)旅游促销推广管理系统建设
旅游资讯统一发布系统
客流监测与热力图系统
智慧推系统
8)旅游整合营销管理系统建设
智慧营销与服务平台
共享互动营销平台
9)自媒体营销服务管理系统建设
促销推荐管理
旅游产品管理
民宿预定管理系统
农家乐预定管理系统
土特产预定管理系统
| 4.3.3智慧旅游服务平台建设 | 1）旅游目的地门户建设
资讯及电子商务网站
实时客流密度发布
实时气象和环境指数发布
2）景区门户网站建设
全域旅游资源宣传及资讯
电子支付与结算系统
订单管理
旅游产品管理
门票预定管理系统
线路预定管理系统
土特产预定管理系统
宾馆预定管理系统
火车票预订
机票预订
大巴预订
3）旅游目的地官方APP系统
一键预订
一键投诉
景区介绍
民俗风情介绍
美食介绍
游玩线路推荐
旅游产品推荐
用户管理
订单管理
支付管理
信息服务
智慧推
景区介绍
民俗风情介绍
门票预订
美食预订
特产购买
线路购买
自助导览
用户管理
订单管理
支付管理
分享朋友圈
嘀嘀民宿
4）县级12301旅游呼叫中心
5）在线资源整合服务管理系统
6）互联网改造服务管理系统
7）旅游电子商务服务系统建设
| 4.3.4旅游产业精准扶贫支持平台建设 | 旅游消费扶贫平台手机端
电商扶贫PC端
旅游扶贫数据库
2）景区项目管理系统建设
5）景区巡更系统建设
6）景区票务系统建设
7）客流监控系统建设
8）景区经营分析系统建设
9）应急指挥管理系统建设
| 4.3.6旅游调度指挥中心建设 | 1）旅游行业监管调度指挥中心建设
2）景区调度指挥中心建设
| 4.3.7游客集散中心建设 | 1）户外LED大屏幕显示系统
2）多点触控查询一体机
3）票多宝分销平台
4）一卡通建设
1.景区户外LED大屏幕系统
2.景区游客智能语音导游系统建设
3.景区旅游咨询系统建设
4.4大数据决策支持平台建设 |  | 1) 实现数据模型管理
2) 具备可视化展示功能
3) 数据接口建设
4) 实现移动终端APP应用

## 计划 (2)
4.2大数据中心建设 | 4.2.1大数据管理中心建设 | 大数据智能分析核心处理软件
数据实时交互管理
云数据存储管理
数据同步管理
数据灾备系统
大数据采集处理引擎
数据统一分发与管理
云计算服务框架
统一管理框架
深度集成框架
| 4.2.2旅游地理信息系统建设 | 旅游资源图形化管理
电子地图引擎
旅游电子地图平台
4.3旅游应用体系建设 | 4.3.1智慧旅游管理平台建设 | 1）旅游政务系统 | 政务公开
旅游动态
旅游服务
旅游攻略
招商引资
旅游电商入口
3）舆情监测预报系统
4）旅游市场监管系统
|  | 5）旅游资源管理 | 公共设施管理
景区车流量管理
景区信息屏目管理
资源信息大屏显示
|  | 6）规划管理信息系统 | 景区规划文件管理
景区规划文件上报系统
7）旅游诚信管理系统
8）旅游监察系统（协同执法APP）
9）旅游环保生态管理建设
| 4.3.2智慧旅游营销平台建设 | 1)招商引资系统建设 | 招商项目信息管理
招商优惠政策管理
招商计划管理
线上咨询管理
|  | 2)旅游行业联盟系统建设 | 联盟成员管理
联盟产品管理
联盟活动管理
|  | 3)旅游客户关系管理系统建设 | 客户信息管理
市场信息管理
销售信息管理
4)旅游业务渠道管理系统建设
5)旅游品牌宣传管理系统建设
|  | 6)旅游精准营销管理系统建设 | 车源地分析
游客来源热点排名分析
旅游热点分析
游客消费水平分析
旅游服务企业经营状况分析
|  | 7)旅游促销推广管理系统建设 | 旅游资讯统一发布系统
客流监测与热力图系统
智慧推系统
|  | 8)旅游整合营销管理系统建设 | 智慧营销与服务平台
共享互动营销平台
9)自媒体营销服务管理系统建设
| 4.3.3智慧旅游服务平台建设 | 1）旅游目的地门户建设
2）景区门户网站建设
3）旅游目的地官方APP系统
4）旅游目的地官方微信公众号
|  | 4）县级12301旅游呼叫中心 | 改为在线咨询服务
5）在线资源整合服务管理系统
6）互联网改造服务管理系统
7）旅游电子商务服务系统建设
| 4.3.4旅游产业精准扶贫支持平台建设 | 1）旅游消费扶贫平台手机端
2）电商扶贫PC端
3）旅游扶贫数据库
| 4.3.5智慧景区综合管理平台建设 | 1）景区项目管理系统建设 | 项目档案管理
项目规划管理
项目实施追踪
2）景区巡更系统建设
3）景区票务系统建设
4）客流监控系统建设
5）景区经营分析系统建设
6）应急指挥管理系统建设
| 4.3.6旅游调度指挥中心建设 | 1）旅游行业监管调度指挥中心建设
2）景区调度指挥中心建设
| 4.3.7游客集散中心建设 | 1）户外LED大屏幕显示系统
2）多点触控查询一体机
3）票多宝分销平台
4）一卡通建设
| 4.3.8景区游客中心 | 1）景区户外LED大屏幕系统
2）景区游客智能语音导游系统建设
3）景区旅游咨询系统建设
4.4大数据决策支持平台建设 |  | 1) 实现数据模型管理
2) 具备可视化展示功能
3) 数据接口建设
4) 实现移动终端APP应用

## 计划
|  |  | 时间 | 负责团队 | 总进度 | 备注1
4.2大数据中心建设 | 4.2.1大数据管理中心建设 | 大数据智能分析核心处理软件 | 2017-06-30 | 苏州 | 需求
|  | 数据实时交互管理 | 一期 | 苏州 | 完成
|  | 云数据存储管理 | 2017-06-30 | 苏州 | 需求
|  | 数据同步管理 | 2017-06-30 | 苏州 | 需求
|  | 数据灾备系统 | 2017-06-30 | 苏州 | 需求
|  | 大数据采集处理引擎 | 2017-06-30 | 苏州 | 需求
|  | 数据统一分发与管理 | 一期 | 苏州 | 完成
|  | 云计算服务框架 | 一期 | 苏州 | 完成
|  | 统一管理框架 | 一期 | 苏州 | 完成
|  | 深度集成框架 | 一期 | 苏州 | 完成
| 4.2.2旅游地理信息系统建设 | 旅游资源图形化管理 | 一期 | 苏州 | 完成
|  | 电子地图引擎 | 一期 | 苏州 | 完成
|  | 旅游电子地图平台 | 2017-07-14 | 苏州 | 需求
4.3旅游应用体系建设 | 4.3.1智慧旅游管理平台建设 | 1）旅游政务系统 | 2017-06-30 | 北京 | 需求 | 陈孔荣
|  | 3）舆情监测预报系统 | 2017-07-14 | 苏州 | 需求
|  | 4）旅游市场监管系统 | 2017-06-30 | 北京 | 需求
|  | 5）旅游资源管理 | 2017-07-14 | 苏州 | 需求
|  | 6）规划管理信息系统 | 2017-06-30 | 北京 | 需求
|  | 7）旅游诚信管理系统 | 2017-06-30 | 北京 | 需求
|  | 8）旅游监察系统 | 2017-07-07 | 北京 | 需求
|  | 9）旅游环保生态管理建设 | 2017-07-21 | 北京 | 需求
| 4.3.2智慧旅游营销平台建设 | 1)招商引资系统建设 | 2017-07-21 | 北京 | 需求 | 陈孔荣、霍志博
|  | 2)旅游行业联盟系统建设 | 2017-07-21 | 北京 | 需求
|  | 3)旅游客户关系管理系统建设 | 2017-07-21 | 北京 | 需求
|  | 4)旅游业务渠道管理系统建设 | 2017-07-28 | 北京 | 需求
|  | 5)旅游品牌宣传管理系统建设 | 2017-07-28 | 北京 | 需求
|  | 6)旅游精准营销管理系统建设 | 2017-07-28 | 北京 | 需求
|  | 7)旅游促销推广管理系统建设 | 2017-07-28 | 北京 | 需求
|  | 8)旅游整合营销管理系统建设 | 2017-07-14 | 北京 | 需求
|  | 9)自媒体营销服务管理系统建设 | 2017-07-14 | 北京 | 需求
| 4.3.3智慧旅游服务平台建设 | 1）旅游目的地门户建设 | 2017-07-07 | 北京 | 需求 | 付
|  | 2）景区门户网站建设 | 2017-07-07 | 北京 | 需求 | 李
|  | 3）旅游目的地官方APP系统 | 2017-07-14 | 北京 | 需求
|  | 4）旅游目的地官方微信公众号 | 2017-07-14 | 北京 | 需求
|  | 4）县级12301旅游呼叫中心 | —— | 北京 | 需求
|  | 5）在线资源整合服务管理系统 | 2017-06-30 | 苏州 | 需求
|  | 6）互联网改造服务管理系统 | 2017-07-07 | 北京 | 需求
|  | 7）旅游电子商务服务系统建设 | 2017-07-07 | 北京 | 需求
| 4.3.4旅游产业精准扶贫支持平台建设 | 1）旅游消费扶贫平台手机端 | 2017-07-21 | 北京 | 需求 | 霍
|  | 2）电商扶贫PC端 | 2017-07-21 | 北京 | 需求
|  | 3）旅游扶贫数据库 | 2017-07-21 | 北京 | 需求
| 4.3.5智慧景区综合管理平台建设 | 1）景区项目管理系统建设 | 2017-07-15 | 苏州 | 需求
|  | 2）景区巡更系统建设 | 2017-07-15 | 苏州 | 需求
|  | 3）景区票务系统建设 | 2017-07-20 | 苏州 | 需求
|  | 4）客流监控系统建设 | 2017-07-15 | 苏州 | 需求
|  | 5）景区经营分析系统建设 | 2017-07-15 | 苏州 | 需求
|  | 6）应急指挥管理系统建设 | 2017-07-28 | 苏州 | 需求
| 4.3.6旅游调度指挥中心建设 | 1）旅游行业监管调度指挥中心建设 | 一期 | 苏州 | 需求
|  | 2）景区调度指挥中心建设 | 一期 | 苏州 | 需求
| 4.3.7游客集散中心建设 | 1）户外LED大屏幕显示系统 | 2017-07-20 | 苏州 | 需求
|  | 2）多点触控查询一体机 | 一期 | 苏州 | 完成
|  | 3）票多宝分销平台 | 2017-07-15 | 苏州 | 需求
|  | 4）一卡通建设 | 2017-07-28 | 苏州 | 需求
| 4.3.8景区游客中心 | 1）景区户外LED大屏幕系统 | 2017-07-20 | 苏州 | 需求
|  | 2）景区游客智能语音导游系统建设 | 2017-07-14 | 北京 | 需求 | 付
|  | 3）景区旅游咨询系统建设 | 2017-07-14 | 北京 | 需求 | 付
4.4大数据决策支持平台建设 |  | 1) 实现数据模型管理 | 2017-07-14 | 苏州 | 需求
|  | 2) 具备可视化展示功能 | 一期 | 苏州 | 完成
|  | 3) 数据接口建设 | 一期 | 苏州 | 完成
|  | 4) 实现移动终端APP应用 | 2017-07-28 | 北京 | 需求

## 系统清单
4.2大数据中心建设 | 4.2.1大数据管理中心建设 | 大数据智能分析核心处理软件 | 综合利用大数据挖掘、爬虫、数据统计及分析模型等技术，对旅游相关数据进行分析和处理
|  | 数据实时交互管理 | 实现各系统之间数据的实时流转
|  | 云数据存储管理 | 实现旅游大数据在云端存储和空间管理
|  | 数据同步管理 | 实现旅游云数据与灾备数据之间的同步
|  | 数据灾备系统 | 对灾备数据进行管理，实现应急时数据恢复
|  | 大数据采集处理引擎 | 实现对采集的大数据进行比对、清洗、抽取等处理
|  | 数据统一分发与管理 | 通过云计算技术实现平台实时交互数据的同步、统一分发与管理
|  | 云计算服务框架 | 提供各种服务的云计算支撑
|  | 统一管理框架 | 提供统一的操作界面、登录、日志
|  | 深度集成框架 | 提供对各子系统和子系统设备的深度设备管控、数据统一化集成
| 4.2.2旅游地理信息系统建设 | 旅游资源图形化管理 | 基于电子地图对区域旅游资源进行定位、标记、展示、图形化操作
|  | 电子地图引擎 | 电子地图与平台进行无缝对接，为其他业务系统提供服务和交互，电子地图提供标准的GIS标准和接入接口，便于后续扩展
|  | 旅游电子地图平台 | 完成全区旅游电子地图绘制，以及接入景区核心区域实景地图绘制，目前按2个景区接入计算，用于基于电子地图的管理平台
4.3旅游应用体系建设 | 4.3.1智慧旅游管理平台建设 | 1）旅游政务系统 | 定位为政务外网，面向公众的信息发布、政务公开。
|  | 3）舆情监测预报系统 | 挖掘网络互联网上各层次各角落各形式信息，深层次挖掘网络舆情价值，及时提供最新网络舆情资讯。以丰富翔实的信息、形象直观的图表，自动化的舆情预警，并递送网络舆情、舆情分析、统计数据、舆情报告。按季度定期出报告。
|  | 4）旅游市场监管系统 | 进行旅游行业标准、管理制度、公示公告的发布、统计数据发布、培训会议通知等。
|  | 5）旅游资源管理 | 对旅游相关监控、信息屏、车辆等设备资源进行电子地图的定位；
对旅游相关一线工作人员可进行电子地图的定位；
可进行自驾车辆的车源地分析；
对游客在各景点的分布展示热力图；
|  | 6）规划管理信息系统 | 可实现录入上传景区规划文件，实现上报到旅游局，旅游局可进行意见反馈。
|  | 7）旅游诚信管理系统 | 对接省旅游诚信管理系统，建立盘县本地旅游企业和从业人员诚信信息数据库。
建设官方的星级服务评价体系，包括基础门槛、官方评价和口碑评价，制定区域内民宿、农家乐服务标准，对符合条件的商家进行星级评定，为提升当地旅游品质提供管理抓手。
|  | 8）旅游监察系统 | 提供旅游移动执法APP，实现外部执法信息的采集录入、各类信息的综合查询、现场执法和处罚等功能。
|  | 9）旅游环保生态管理建设 | 环境数据接入，在各信息发布终端的展示；
各景区信息发布端的展示。
| 4.3.2智慧旅游营销平台建设 | 1)招商引资系统建设 | 通过系统建设实现招商项目信息的录入维护、优惠政策、招商计划、投资保障、咨询洽谈等方面的信息化管理工作，为招商引资管理工作提供支持
|  | 2)旅游行业联盟系统建设 | 系统需要为旅游行业联盟提供宣传、管理信息化工具，为联盟开展活动提供支持，协助推广联盟成员产品、扩大联盟知名度，为旅游行业联盟建设提供信息管理支持。
|  | 3)旅游客户关系管理系统建设 | 为景区客户关系管理提供信息化工具，实现对包括市场信息、销售信息以及客户信息和支持等业务的录入、维护。
|  | 4)旅游业务渠道管理系统建设 | 需要提供对旅游业务中旅行社、OTA、旅游服务机构、专营机构、协会、行业公会、预订系统、分销系统等渠道的整合服务，实现在线管理。能够对各项业务渠道进行有效信息化管理，实现景区和渠道伙伴进行紧密协作，优化渠道的运作过程，提高渠道对景区的盈利贡献。
|  | 5)旅游品牌宣传管理系统建设 | 对盘县旅游产业相关资源进行划分，将各行业所涉及产品品牌基础信息进行维护，构建品牌宣传素材库，对品牌宣传内容进行统一信息化管理；提供品牌宣传活动策划信息化工具。
6)旅游精准营销管理系统建设
|  | 车源地分析 | 车源地分析
|  | 游客来源热点排名分析 | 游客来源热点排名分析
|  | 全市旅游热点分析 | 全市旅游热点分析
|  | 游客消费水平分析 | 游客消费水平分析
|  | 旅游服务企业经营状况分析 | 旅游服务企业经营状况分析
7)旅游促销推广管理系统建设
|  | 旅游资讯统一发布系统 | 通过游客APP、微信、官网、电商平台统一维护和发布旅游资讯内容，旅游资讯包括如：旅游公告动态资讯、旅游公告、旅游活动资讯和旅游新闻快讯
|  | 客流监测与热力图系统 | 支撑运营管理、提供决策支持、同时提供实时精准的客流预测功能
|  | 智慧推系统 | 根据游客预订信息、地理位置自动推送合适的信息
8)旅游整合营销管理系统建设
|  | 智慧营销与服务平台 | 为官网、游客APP、微信、旅行社、在线票务、手机互动等系统提供统一的营销管理与服务平台，实现统一信息发布、统一营销口径
|  | 共享互动营销平台 | 实现游客需求与供给侧的精准对接，为游客提供个性化、场景化的品质服务。游客可通过滴滴模式自助寻找品质好的商家，并可直接与商家互动，进行线上预订。
9)自媒体营销服务管理系统建设
|  | 促销推荐管理 | 首页促销、购买促销
|  | 旅游产品管理 | 旅游产品设计、上架、下架
|  | 民宿预定管理系统 | 民宿预定管理
|  | 农家乐预定管理系统 | 农家乐预定管理
|  | 土特产预定管理系统 | 土特产预定管理
| 4.3.3智慧旅游服务平台建设 | 1）旅游目的地门户建设
|  | 资讯及电子商务网站 | 全域智慧旅游咨询及电商网站
|  | 实时客流密度发布 | 显示实时客流密度信息、旅游舒适度
|  | 实时气象和环境指数发布 | 显示实时天气情况、环境指数、旅游指数
2）景区门户网站建设
|  | 全域旅游资源宣传及资讯 | 支持微信、支付宝、银联支付
|  | 电子支付与结算系统 | 支持微信、支付宝、银联支付
|  | 订单管理 | 游客订单和商户订单管理
|  | 旅游产品管理 | 旅游产品设计、上架、下架
|  | 门票预定管理系统 | 民宿预定管理
|  | 线路预定管理系统 | 农家乐预定管理
|  | 土特产预定管理系统 | 土特产预定管理
|  | 宾馆预定管理系统 | 宾馆预定管理
|  | 火车票预订 | 高铁票、火车票预定
|  | 机票预订 | 机票预定
|  | 大巴预订 | 机场大巴、长途客运预定
3）旅游目的地官方APP系统
|  | 一键预订 | 提供快捷的预定、求助等服务
|  | 一键投诉 | 快捷投诉
|  | 景区介绍 | 景区、景点历史典故、景点情况的介绍
|  | 民俗风情介绍 | 县风俗民情介绍
|  | 美食介绍 | 美食介绍，可推荐和一键预定
|  | 游玩线路推荐 | 娱乐项目、景点介绍，可推荐和一键预订
|  | 旅游产品推荐 | 热门旅游产品推荐
|  | 用户管理 | 用户名称、登录、资料等管理
|  | 订单管理 | 订单、购物车管理
|  | 支付管理 | 多种支付接口
|  | 信息服务 | 为游客提供全面的景区、美食、风俗等资讯和停车场、客流等实时信息的查询服务
|  | 智慧推 | 提供基于蓝牙、时间、位置、游客行为分析的自动服务推送服务
|  | 景区介绍 | 景区、景点历史典故、景点情况的介绍
|  | 民俗风情介绍 | 风俗民情介绍
|  | 门票预订 | 提供快捷的预定、求助等服务
|  | 美食预订 | 美食介绍，可推荐和一键预定
|  | 特产购买 | 娱乐项目、景点介绍，可推荐和一键预订
|  | 线路购买 | 特产介绍，可推荐和一键预订
|  | 自助导览 | 自助导览模块接入
|  | 用户管理 | 基于不同登录途径的用户登录管理及信息维护
|  | 订单管理 | 订单、购物车管理
|  | 支付管理 | 支付接口（微信、支付宝、银联）
|  | 分享朋友圈 | 分享美景、导览、照片等到朋友圈或者发送给朋友
|  | 嘀嘀民宿 | 通过互动的方式进行民宿、农家乐的预定和响应，分为游客端和商家端
|  | 4）县级12301旅游呼叫中心 | 提供咨询、投诉电话的接听，并对咨询投诉内容进行录入和维护。实现旅游需求一部电话呼转。实现“一号呼入、按需转接、协同答复”
|  | 5）在线资源整合服务管理系统 | 实现对网络媒体频道、互联网门户与论坛、博客、微博、微信、SNS 社区等各类成熟网络互动渠道进行整合，将作为景区旅游营销载体，开展旅游营销信息发布和营销互动活动
|  | 6）互联网改造服务管理系统 | 对全县旅游相关单位的互联网改造情况进行记录、记录改造计划、记录改造对象、提供服务内容记录、跟踪。
|  | 7）旅游电子商务服务系统建设 | 建设区域电子商务平台，包括产品上线、发布产品、订单查看、接口管理、电子商务页面功能管理等。在这个基础平台之上将各项业务实现分销渠道可共享。
8）旅游目的地微信公众号
| 4.3.4旅游产业精准扶贫支持平台建设 | 旅游消费扶贫平台手机端 | 建立旅游经济互动服务平台，对于扶贫对象标记扶贫工程，引导游客全民参与扶贫，创造消费扶贫的环境。
|  | 电商扶贫PC端 | 在电商提供扶贫工程的产品和商户的标记
|  | 旅游扶贫数据库 | 对当地旅游扶贫对象建立数据档案
| 4.3.5智慧景区综合管理平台建设 | 2）景区项目管理系统建设 | 对景区内重点项目进行档案建立、时间计划制定、进度上报等跟踪。
|  | 5）景区巡更系统建设 | 需要实现景区人工巡视的电子化管理，实现巡更签到功能，实现电子巡更管理系统同景区综合管理平台系统的无缝整合。
|  | 6）景区票务系统建设 | 既有票务系统提供售票、检票数据的接口数据实时接入
7）客流监控系统建设
|  | 景区游客量监测 | 需要对景区各主要出入口的检票闸机进出人数量进行实时接入
|  | 景区车辆监测 | 对景区自驾车辆数量进行实时监测，对接景区停车场系统
|  | 8）景区经营分析系统建设 | 对景区游客量、收入、自驾车等信息进行自动汇总分析，自动生成经营报表
|  | 9）应急指挥管理系统建设 | 通过应急管理系统，实现对应急预案的编制管理和应急预案的启动、执行等功能，完成对应急资源准确、及时的调度指挥，提高对综合性应急事件的处置效率。
| 4.3.6旅游调度指挥中心建设 | 1）旅游行业监管调度指挥中心建设 | 提供旅游行业监管数据的图形化展示、自动生成监管报表，并可投放到大屏幕上
|  | 2）景区调度指挥中心建设 | 智慧景区综合管理平台
| 4.3.7游客集散中心建设 | 1）户外LED大屏幕显示系统 | 信息发布系统
|  | 2）多点触控查询一体机 | 触摸屏服务软件
|  | 3）票多宝分销平台 | 通过票多宝工具，统一对接主流OTA，帮助实现线路和门票等产品的分销。
汇总全区线上、线下售票数据，实现统一的营销策略、订单、交易管理。
|  | 4）一卡通建设 | 建设线上统一支付的电子一卡通系统，实现游客可通过手机支付，支持微信和支付宝，推进智慧旅游和无障碍公共服务体系构建，为游客提供便捷服务。
|  | 1）景区户外LED大屏幕系统 | 信息发布系统，接入景区管理平台
|  | 2）景区游客智能语音导游系统建设 | 提供扫一扫听导游的自助语音导游服务
|  | 3）景区旅游咨询系统建设 | 提供一键咨询系统功能
4.4大数据决策支持平台建设 |  | 1) 实现数据模型管理 | 依据游客服务、景区管理、旅游产业发展、旅游行业监管、产业扶贫等几大主题，分别建立不同维度的分析模型
|  | 2) 具备可视化展示功能 | 系统将有关数据分析结果的数据进行图形化展示、数据列表、图表等多种方式展示，并将限值报警融入其中，起到辅助决策的作用。
|  | 3) 数据接口建设 | 通过进行数据接口建设，本系统数据分析结果可以与景区流量监测系统、旅游产业运行监测调度中心、旅游管理相关部门门户网站等的进行对接共享。
|  | 4) 实现移动终端APP应用 | 满足移动互联网时代的使用需求，大数据分析决策支持平台将提供适用于手机、平板电脑等移动终端的APP，以精美的图表结合地理信息数据将各项分析结果进行展现

## 苏州计划 (hidden)
4.2大数据中心建设 | 4.2.1大数据管理中心建设 | 大数据智能分析核心处理软件 | 2017-06-30
数据实时交互管理
|  | 云数据存储管理 | 2017-06-30
|  | 数据同步管理 | 2017-06-30
|  | 数据灾备系统 | 2017-06-30
|  | 大数据采集处理引擎 | 2017-06-30
数据统一分发与管理
云计算服务框架
统一管理框架
深度集成框架
| 4.2.2旅游地理信息系统建设 | 旅游资源图形化管理
电子地图引擎
|  | 旅游电子地图平台 | 2017-07-14
4.3旅游应用体系建设 | 4.3.1智慧旅游管理平台建设 | 3）舆情监测预报系统 | 2017-07-14
|  | 5）旅游资源管理 | 2017-07-14
| 4.3.2智慧旅游营销平台建设 | 6)旅游精准营销管理系统建设 | 2017-07-28
|  | 7)旅游促销推广管理系统建设 | 2017-07-28
| 4.3.3智慧旅游服务平台建设 | 4）县级12301旅游呼叫中心
|  | 5）在线资源整合服务管理系统 | 2017-06-30
| 4.3.5智慧景区综合管理平台建设 | 1）景区项目管理系统建设 | 2017-07-15
|  | 2）景区巡更系统建设 | 2017-07-15
|  | 3）景区票务系统建设 | 2017-07-20
|  | 4）客流监控系统建设 | 2017-07-15
|  | 5）景区经营分析系统建设 | 2017-07-15
|  | 6）应急指挥管理系统建设 | 2017-07-28
| 4.3.6旅游调度指挥中心建设 | 1）旅游行业监管调度指挥中心建设
2）景区调度指挥中心建设
| 4.3.7游客集散中心建设 | 1）户外LED大屏幕显示系统 | 2017-07-20
2）多点触控查询一体机
|  | 3）票多宝分销平台 | 2017-07-15
|  | 4）一卡通建设 | 2017-07-28
| 4.3.8景区游客中心 | 1）景区户外LED大屏幕系统 | 2017-07-20
4.4大数据决策支持平台建设 |  | 1) 实现数据模型管理 | 2017-07-14
2) 具备可视化展示功能
3) 数据接口建设